## Página1
Atividade | Esforço Estimado | Esforço real | Início | Conclusão Planejada | Conclusão | Concluído | Iteração(Falta o Gantt) | Data de Inicio do Projeto | Custo Humano | Custo Real |  | Iteração | Início | Fim | Valor Planejado (PV) | Valor Agregado (EV) | Custo Real (AC) | SPI | SV | CPI | CV
Tarefa - Fazer Estimativa de custo | 3 | 2 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 1 | 3 | 2025-08-30 | 54 | 36 |  | 1 | 2025-08-31 | 2025-09-06 | 345.6 | 397.8 | 323.1 | 1.151 | 52.2 | 1.2312 | 74.7
Tarefa - Pesquisar como fazer os testes | 2.6 | 2.7 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-05 | 1 | 1 | Pagamento Por Hora | 46.8 | 48.6 |  | 2 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 874.8 | 907.2 | 809.1 | 1.037 | 32.4 | 1.1212 | 98.1
Tarefa - Fazer estimativa de orçamento | 2.3 | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1 | 3 | 18 | 41.4 | 18 |  | 3 | 2025-09-14 | 2025-09-20 | 1431 | 1400.4 | 1313.1 | 0.97862 | -30.6 | 1.0665 | 87.3
Tarefa - Criar cronograma de desenvolvimento | 3 | 5 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 1 | 3 | Escolhi este para testar^^^^ | 54 | 90 |  | 4 | 2025-09-21 | 2025-09-24 | 1695.6 | 1481.4 | 1394.1 | 0.87367 | -214.2 | 1.0626 | 87.3
Tarefa - Fazer monitoramento e controle do projeto | 2.9 | 2 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 1 | 3 |  | 52.2 | 36 |  | 5 | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 2248.2 | 1719 | 1547.1 | 0.76461 | -529.2 | 1.1111 | 171.9
Tarefa - Fazer os slides para a terceira apresentação | 1.6 |  | 2025-11-29 | 2025-11-30 |  | 0 |  | << Falta fazer o Gantt e dizer as datas de inicio e conclusão para as semanas aparecerem corretamente | 28.8 | 0 |  | 6 | 2025-10-06 | 2025-10-12 | 2624.4 | 2075.4 | 2069.1 | 0.79081 | -549 | 1.003 | 6.3
Tarefa - Fazer os slides para a segunda apresentação | 1.7 |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 |  | 0 |  | << útil para o valor agregado e burndown | 30.6 | 0 |  | 7 | 2025-10-13 | 2025-10-19 | 2757.6 | 2323.8 | 2245.5 | 0.84269 | -433.8 | 1.0349 | 78.3
Tarefa - Fazer os slides para a primeira apresentação | 1.6 | 2.5 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 1 | 3 |  | 28.8 | 45 |  | 8 | 2025-10-20 | 2025-10-26 | 3394.8 | 2638.8 | 2668.5 | 0.77731 | -756 | 0.98887 | -29.7
Tarefa - Criar documentação do Jogo | 1.5 | 1 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-08-31 | 1 | 1 |  | 27 | 18 |  | 9 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 3607.2
Tarefa - Realizar apresentação 3 | 0.5 |  | 2025-12-01 | 2025-12-01 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-09 | 3760.2
Tarefa - Realizar apresentação 2 | 0.5 |  | 2025-10-29 | 2025-10-29 |  | 0 |  |  | 9 | 0 |  | 11 | 2025-11-10 | 2025-11-16 | 3760.2
Tarefa - Realizar apresentação 1 | 0.5 | 0.5 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 4 |  | 9 | 9 |  | 12 | 2025-11-17 | 2025-11-23 | 3760.2
Tarefa - Criar lógica de alocação de tropas backend | 3.5 | 3 | 2025-09-24 | 2025-09-28 | 2025-10-03 | 1 | 5 |  | 63 | 54 |  | 13 | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 3789
Tarefa - Criar lógica de alocação de tropas frontend | 4.1 |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 |  | 0 |  |  | 73.8 | 0 |  | 14 | 2025-12-01 | 2025-12-07 | 3798
Tarefa - Criar lógica para mover tropas frontend | 3.9 |  | 2025-10-08 | 2025-10-11 |  | 0 |  |  | 70.2 | 0
Tarefa - Criar lógica de compra de cartas frontend | 3.1 | 3.5 | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 2025-10-10 | 1 | 6 |  | 55.8 | 63
Tarefa - Fazer página da partida/mapa frontend | 5.4 | 13 | 2025-09-23 | 2025-09-28 | 2025-10-10 | 1 | 6 |  | 97.2 | 234
Tarefa - Criar lógica de troca de cartas frontend | 2.6 |  | 2025-10-18 | 2025-10-20 |  | 0 |  |  | 46.8 | 0
Tarefa - Inicializar partida frontend | 3.3 |  | 2025-09-30 | 2025-10-02 |  | 0 |  |  | 59.4 | 0
Tarefa - Criar e entrar em lobby frontend | 2.6 | 7 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-10-24 | 1 | 8 |  | 46.8 | 126
Tarefa - Autenticação frontend | 1.7 | 2.5 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2 |  | 30.6 | 45
Tarefa - Lógica de deslocamento de tropas (backend) | 4.5 | 6 | 2025-09-29 | 2025-10-04 | 2025-10-19 | 1 | 3 |  | 81 | 108 |  |  | 2025-10-18 | 2025-10-19
Tarefa - Criar Lógica de Distribuição de Objetivos frontend | 2.6 |  | 2025-10-03 | 2025-10-05 |  | 0 |  |  | 46.8 | 0
Tarefa - Combate frontend | 14 |  | 2025-10-11 | 2025-10-24 |  | 0 |  |  | 252 | 0
Tarefa - Tela de perfil de usuário | 2.6 | 2 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-26 | 1 | 8 |  | 46.8 | 36
Tarefa - Implementar testes unitários para a mecânica de ataque com os dados | 2.3 | 0.8 | 2025-10-05 | 2025-10-07 | 2025-10-18 | 1 | 7 |  | 41.4 | 14.4
Tarefa - Implementar testes unitários para o cálculo de reforço de tropas | 2 | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-11 | 1 | 6 |  | 36 | 36
Tarefa - Implementar testes unitários para distribuição de territórios e exércitos iniciais | 2.3 |  | 2025-10-12 | 2025-10-15 |  | 0 |  |  | 41.4 | 0
Tarefa - Implementar testes unitários para cadastro e autenticação | 0.9 | 6 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-10-26 | 1 | 8 |  | 16.2 | 108
Tarefa - Implementar teste de integração para a comunicação cliente-servidor | 1.7 | 0.5 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-10-26 | 1 | 8 |  | 30.6 | 9
Tarefa - Implementar testes de integração para persistência de dados | 1.7 | 1.5 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-10-26 | 1 | 8 |  | 30.6 | 27
Tarefa - Criar lógica de combate backend | 4 | 4.5 | 2025-10-01 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 1 | 6 |  | 72 | 81
Tarefa - Fazer lógica de compra de cartas backend | 2.7 | 3.5 | 2025-10-02 | 2025-10-04 | 2025-10-10 | 1 | 6 |  | 48.6 | 63
Tarefa - Fazer a IA do Jogo backend | 13.3 |  | 2025-10-12 | 2025-10-24 |  | 0 |  |  | 239.4 | 0
Tarefa - Criar lógica de inicializar a partida backend | 4.7 | 3 | 2025-09-20 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 1 | 5 |  | 84.6 | 54
Tarefa - Fazer análise de riscos | 2.3 | 1.5 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-18 | 1 | 3 |  | 41.4 | 27
Tarefa - Fazer estimativa de esforço | 5.6 | 7 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 1 | 3 |  | 100.8 | 126
Tarefa - Criação das cartas backend | 2.4 | 1.5 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 1 | 4 |  | 43.2 | 27
Tarefa - Criar lógica de lobbies backend | 5.8 | 6.5 | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-20 | 1 | 3 |  | 104.4 | 117
Tarefa - Criação da EAP | 4.3 | 3.5 | 2025-09-04 | 2025-09-07 | 2025-09-13 | 1 | 2 |  | 77.4 | 63
Tarefa - Criar escopo do produto | 2.3 | 0.75 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-08-31 | 1 | 1 |  | 41.4 | 13.5
Tarefa - Criação dos objetivos backend | 1.7 | 1.5 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 1 | 2 |  | 30.6 | 27
Tarefa - Criação dos territórios backend | 2.3 | 2 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-08 | 1 | 2 |  | 41.4 | 36
Tarefa - Pesquisar sobre a IA do jogo | 3.2 | 5 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1 | 2 |  | 57.6 | 90
Tarefa - Fazer página de home frontend | 2.5 | 2 | 2025-09-09 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 2 |  | 45 | 36
Tarefa - Criar design do site | 6.1 | 5 | 2025-09-03 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1 | 2 |  | 109.8 | 90
Tarefa - Fazer página de alocação de jogadores | 3.3 | 3.5 | 2025-09-19 | 2025-09-21 | 2025-09-12 | 1 | 2 |  | 59.4 | 63
Tarefa - Pesquisar em relação ao mapa do war | 2 | 1.5 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-05 | 1 | 1 |  | 36 | 27
Tarefa - Modelagem do banco de dados | 3 | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | 1 | 1 |  | 54 | 36
Tarefa - Criação do Banco de dados | 2 | 4 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-03 | 1 | 1 |  | 36 | 72
Tarefa - Validação do modelo do banco de dados | 1.4 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | 1 | 1 |  | 25.2 | 18
Tarefa - Criar o backend e configurar a base do projeto | 0.6 | 1.5 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | 1 |  | 10.8 | 27
Tarefa - Implementar sistema de autenticação backend | 1.3 | 1.5 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-06 | 1 | 1 |  | 23.4 | 27
Tarefa - Pesquisar como lidar com a partida pelo backend | 1.9 | 0.5 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-01 | 1 | 1 |  | 34.2 | 9
Tarefa - Criar o frontend e configurar a base do projeto | 0.7 | 0.5 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 1 | 1 |  | 12.6 | 9
Tarefa - Fazer CRUD do usuário backend | 2 | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 2025-09-30 | 1 | 5 |  | 36 | 18
Tarefa - Criar lógica de troca de cartas backend | 2.6 | 2.5 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 1 | 6 |  | 46.8 | 45
Tarefa - Criar página de login | 1.6 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2 |  | 28.8 | 18
Tarefa - Criar página de cadastro | 1.6 | 1 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-12 | 1 | 2 |  | 28.8 | 18
Tarefa - Criar página de lobby | 2.5 | 3 | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 1 | 3 |  | 45 | 54
Tarefa - Salvar histórico de partidas (backend) | 1.8 | 0.5 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-03 | 1 | 1 |  | 32.4 | 9
Tarefa - Mostrar histórico de partidas (backend) | 1 | 0.5 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 2025-09-03 | 1 | 1 |  | 18 | 9
Tarefa - Mostrar histórico de partidas (frontend) | 3 |  | 2025-11-03 | 2025-11-06 |  |  |  |  | 54 | 0
Tarefa - Fazer lógica do chat (backend) | 7 | 3 | 2025-10-27 | 2025-11-02 | 2025-10-17 | 1 | 7 |  | 126 | 54
Tarefa - Criar chat do jogo (frontend) | 5.5 |  | 2025-11-03 | 2025-11-09 |  |  |  |  | 99 | 0
Tarefa - Preparar um servidor para hostear o backend | 5.5 |  | 2025-10-20 | 2025-10-25 |  |  |  |  | 99 | 0
Tarefa - Criar Lógica de Distribuição de Objetivos backend | 3 | 1.5 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 1 | 5 |  | 54 | 27
Tarefa - Lógica de finalizar partida (backend) | 8 | 6.5 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 1 | 8 |  | 144 | 117
[11 empty] | CustoCapTotal | CustoConsumoTotal | Custo Total | Orçamento
[11 empty] | 3798 | 0 | 3798 | 4557.6
Formulas:
Início = DATE(2025,8,31) + ([Iteração]-1)*7
Fim = [Início]+6